| СОГЛАСОВАНО Руководитель ФГКУ «В/ч 71330» |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «САЙТЭК» |
| --- | --- | --- |
| С.Н. Козлов |  | Д.В. Краюшкин |
| ___ ____________ 2019 г. |  | ___ ____________ 2019 г. |

- ПЛАН-ГРАФИК

- на выполнение ОКР «Натиск-2»

Москва

2019 г.

| № п.п. | Наименование работ | Сроки выполнения | Отчетные материалы | Исполнитель | Пункты ТТЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление в ФГКУ «В/ч 71330» списка работников ООО «САЙТЭК», планируемых для привлечения в 2019 году к выполнению работ в рамках ОКР на объектах Заказчика | 15.04.2019 | Список работников ООО «САЙТЭК», планируемых к привлечению в 2019 году к выполнению работ в рамках ОКР | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 1.2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению режима секретности при выполнении ОКР и предоставление на согласование в 5027 ВП МО РФ | 15.04.2019 | План мероприятий по обеспечению режима секретности при выполнении ОКР | ООО «САЙТЭК» | 11.2.6 | от Заказчика – в ТЗ «План мероприятий по защите государственной тайны». Требует уточнения по оригиналу ТТЗ. |
| 1.3 | Рабочее совещание по обсуждению организационных мероприятий. | 15.04.2019 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 1.4 | Согласование с 5027 ВП МО РФ плана мероприятий по обеспечению режима секретности при выполнении ОКР и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» | 30.04.2019 | Согласованный с 5027 ВП МО РФ план мероприятий по обеспечению режима секретности при выполнении ОКР | 5027 ВП МО РФ | 11.2.6 |  |
| 1.5 | Согласование плана мероприятий по обеспечению режима секретности при выполнении ОКР | 31.05.2019 * | Согласованный план мероприятий по обеспечению режима секретности при выполнении ОКР | ФГКУ «В/ч 71330» | 11.2.6 |  |
| 1.5 | Согласование с 5027 ВП МО РФ плана-графика выполнения ОКР и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» | 30.04.2019 | Согласованный с 5027 ВП МО РФ план-график выполнения ОКР | 5027 ВП МО РФ | 14.2 |  |
| 1.6 | Согласование плана-графика выполнения ОКР | 31.05.2019 * | Согласованный план-график выполнения ОКР | ФГКУ «В/ч 71330» | 14.2 |  |
| 1.7 | Разработка и представление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» инструкции по защите информации от ТР при выполнении ОКР | 30.04.2019 | Инструкция по защите информации от ТР при выполнении ОКР | ООО «САЙТЭК» | 11.3.3 |  |
| 1.8 | Согласование инструкции по защите информации от ТР при выполнении ОКР | 31.05.2019 * | Согласованная с ФГКУ «В/ч 71330» инструкция по защите информации от ТР при выполнении ОКР. | ФГКУ «В/ч 71330» | 11.2.6, 11.3.3 |  |
| 1.9. | Рабочее совещания по вопросам этапа Организационные мероприятия | 31.05.2019 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 1.10 | Предоставление в ФГКУ «В/ч 71330» списка работников ООО «САЙТЭК», планируемых для привлечения в 2020 году к выполнению работ в рамках ОКР на объектах Заказчика | 30.09.2019 | Список работников ООО «САЙТЭК», планируемых к привлечению в 2019 году к выполнению работ в рамках ОКР | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 1.11 | Разработка перечня документов, содержащих охраняемые сведения по ОКР, и предоставление его на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» | 31.03.2020 | Перечень документов, содержащих охраняемые сведения по ОКР | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 1.12 | Согласование перечня документов, содержащих охраняемые сведения по ОКР | 30.04.2020 * | Согласованный с ФГКУ «В/ч 71330» перечень документов, содержащих охраняемые сведения по ОКР | ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 1.13 | Предоставление в ФГКУ «В/ч 71330» списка работников ООО «САЙТЭК», планируемых для привлечения в 2021 году к выполнению работ в рамках ОКР на объектах Заказчика | 30.09.2020 | Список работников ООО «САЙТЭК», планируемых к привлечению в 2019 году к выполнению работ в рамках ОКР | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 1.14 | Предоставление в ФГКУ «В/ч 71330» списка работников ООО «САЙТЭК», планируемых для привлечения в 2022 году к выполнению работ в рамках ОКР на объектах Заказчика | 30.09.2021 | Список работников ООО «САЙТЭК», планируемых к привлечению в 2019 году к выполнению работ в рамках ОКР | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 2 | Этап 1. Эскизно-техническое проектирование. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка эскизно-технического проекта ОО ПТК «Натиск-2» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обращение в ФГКУ «В/ч 71330» с перечнем вопросов для проведения предпроектных обследований на объектах размещения подкомплексов ОО ПТК «Натиск-2» | 30.04.2019 | Сопроводительное письмо | ООО «САЙТЭК» | 14.1 |  |
| 2.1.2 | Предоставление перечня помещений на всех объектах размещения, предназначеных для развертывания подкомплексов ОО ПТК «Натиск-2» | 31.05.2019 | Перечень помещений на всех объектах размещения, предназначеных для развертывания подкомплексов ОО ПТК «Натиск-2» | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.1 прим 2 |  |
| 2.1.3 | Проведение предпроектного обследования каждого объекта размещения подкомплексов ОО ПТК «Натиск-2» | 09.04.2019-09.08.2019 |  | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» | п. 3.1. прим. 3 | Предложение Заказчика 13.05.2019-23.08.2019 |
| 2.1.3.1 | Проведение предпроектного обследования объектов «Натиск-2-М», «Натиск-2-Ц», «Натиск-2-Н» | 09.04.2019- 26.04.2019 |  | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» | п. 3.1. прим. 3 | Предложение Заказчика 13.05.2019-31.05.2019 |
| 2.1.3.2 | Проведение предпроектного обследования объектов «Натиск-2-Т», «Натиск-2-А» | 03.06.2019- 07.06.2019 |  | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» | п. 3.1. прим. 3 | Предложение Заказчика 03.06.2019-14.06.2019 |
| 2.1.3.3 | Проведение предпроектного обследования объектов «Натиск-2-Х», «Натиск-2-Ш» | 22.07.2019- 31.07.2019 |  | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» | п. 3.1. прим. 3 | Предложение Заказчика 17.06.2019-28.06.2019 |
| 2.1.3.4 | Проведение предпроектного обследования объекта «Натиск-2-СП» | 13.05.2019- 17.05.2019 |  | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» | п. 3.1. прим. 3 | Предложение Заказчика 01.07.2019-05.07.2019 |
| 2.1.3.5 | Проведение предпроектного обследования объекта «Натиск-2-Б» | 08.07.2019- 12.07.2019 |  | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» | п. 3.1. прим. 3 | Предложение Заказчика 08.07.2019-12.07.2019 |
| 2.1.3.6 | Проведение предпроектного обследования объекта «Натиск-2-З» | 05.08.2019- 09.08.2019 |  | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» | п. 3.1. прим. 3 | Предложение Заказчика 05.08.2019-09.08.2019 |
| 2.1.3.7 | Проведение предпроектного обследования объекта «Натиск-2-П» | 20.05.2019- 24.05.2019 |  | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» | п. 3.1. прим. 3 | Предложение Заказчика 12.08.2019-23.08.2019 |
| 2.1.4 | Рабочее совещание по предпроектному обследованию | 31.05.2019 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 2.1.5 | Предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» отчетов с результатами предпроектного обследования каждого из объектов размещения |  | Отчеты с результатами предпроектного обследования каждого из объектов размещения | ООО «САЙТЭК» | п. 3.1. прим. 3 |  |
| 2.1.5.1 | Предоставление отчета с результатами предпроектного обследования объектов «Натиск-2-М», «Натиск-2-Ц», «Натиск-2-Н» | 21.06.2019 |  | ООО «САЙТЭК» | п. 3.1. прим. 3 |  |
| 2.1.5.2 | Предоставление отчета с результатами предпроектного обследования объектов «Натиск-2-Т», «Натиск-2-А» | 05.07.2019 |  | ООО «САЙТЭК» | п. 3.1. прим. 3 |  |
| 2.1.5.3 | Предоставление отчета с результатами предпроектного обследования объектов «Натиск-2-Х», «Натиск-2-Ш» | 19.07.2019 |  | ООО «САЙТЭК» | п. 3.1. прим. 3 |  |
| 2.1.5.4 | Предоставление отчета с результатами предпроектного обследования объекта «Натиск-2-СП» | 26.07.2019 |  | ООО «САЙТЭК» | п. 3.1. прим. 3 |  |
| 2.1.5.5 | Предоставление отчета с результатами предпроектного обследования объекта «Натиск-2-Б» | 02.08.2019 |  | ООО «САЙТЭК» | п. 3.1. прим. 3 |  |
| 2.1.5.6 | Предоставление отчета с результатами предпроектного обследования объекта «Натиск-2-З» | 30.08.2019 |  | ООО «САЙТЭК» | п. 3.1. прим. 3 |  |
| 2.1.5.7 | Предоставление отчета с результатами предпроектного обследования объекта «Натиск-2-П» | 13.09.2019 |  | ООО «САЙТЭК» | п. 3.1. прим. 3 |  |
| 2.1.6 | Согласование отчетов с результатами предпроектного обследования каждого из объектов размещения | 18.10.2019 * | Согласованные отчеты с результатами предпроектного обследования каждого из объектов размещения | ФГКУ «В/ч 71330» | п. 3.1. прим. 3 |  |
| 2.1.7 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня ОПО системы виртуализации и перечень параметров шаблонов виртуальных компьютеров | 31.07.2019 | Перечень ОПО системы виртуализации и перечень параметров шаблонов виртуальных компьютеров | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.18 прим. 2 |  |
| 2.1.8 | Согласование перечня ОПО системы виртуализации и перечень параметров шаблонов виртуальных компьютеров | 30.08.2019 * | Согласованный перечень ОПО системы виртуализации и перечень параметров шаблонов виртуальных компьютеров | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.18 прим. 2 |  |
| 2.1.9 | Рабочее совещание по окончании предпроектного обследования и обсуждению перечня ОПО системы виртуализации | 30.08.2019 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 2.1.10 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня программных средств организации системного репозитария, в зависимости от типа ОС и пакетов ОПО | 30.08.2019 | Перечень программных средств организации системного репозитария, в зависимости от типа ОС и пакетов ОПО | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.18 прим. 1 |  |
| 2.1.11 | Согласование перечня программных средств организации системного репозитария, в зависимости от типа ОС и пакетов ОПО | 30.09.2019 * | Согласованный перечень программных средств организации системного репозитария, в зависимости от типа ОС и пакетов ОПО | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.18 прим. 1 |  |
| 2.1.12 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» формата признаков аномалий сетевого трафика | 30.08.2019 | Формат признаков аномалий сетевого трафика | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.26 прим. 3 |  |
| 2.1.13 | Согласование формата признаков аномалий сетевого трафика | 30.09.2019 * | Согласованный формат признаков аномалий сетевого трафика | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.26 прим. 3 |  |
| 2.1.14 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня ТС из состава ОО ПТК «Натиск-2» на которых будет осуществляться контроль целостности программного кода | 30.08.2019 | Перечень ТС из состава ОО ПТК «Натиск-2» на которых будет осуществляться контроль целостности программного кода | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.27 прим. 1 |  |
| 2.1.15 | Согласование перечня ТС из состава ОО ПТК «Натиск-2» на которых будет осуществляться контроль целостности программного кода | 30.09.2019 * | Согласованный перечень ТС из состава ОО ПТК «Натиск-2» на которых будет осуществляться контроль целостности программного кода | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.27 прим. 1 |  |
| 2.1.16 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня методов и средств контроля целостности программного кода | 30.08.2019 | Перечень методов и средств контроля целостности программного кода | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.27 прим. 2 |  |
| 2.1.17 | Согласование перечня методов и средств контроля целостности программного кода | 30.09.2019 * | Согласованный перечень методов и средств контроля целостности программного кода | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.27 прим. 2 |  |
| 2.1.18 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня ОПО для системы анализа обработки данных, системы аутентификации, системы обновления, системы хранения файлов, системы мгновенного обмена сообщениями, системы анализа трафика, системы управления базами данных и системы межсетевого экранирования | 30.08.2019 | Перечень ОПО для системы анализа обработки данных, системы аутентификации, системы обновления, системы хранения файлов, системы мгновенного обмена сообщениями, системы анализа трафика, системы управления базами данных и системы межсетевого экранирования | ООО «САЙТЭК» | 6.4.2. прим. |  |
| 2.1.19 | Согласование перечня ОПО для системы анализа обработки данных, системы аутентификации, системы обновления, системы хранения файлов, системы мгновенного обмена сообщениями, системы анализа трафика, системы управления базами данных и системы межсетевого экранирования | 30.09.2019 * | Согласованный перечень ОПО для системы анализа обработки данных, системы аутентификации, системы обновления, системы хранения файлов, системы мгновенного обмена сообщениями, системы анализа трафика, системы управления базами данных и системы межсетевого экранирования | ФГКУ «В/ч 71330» | 6.4.2. прим. |  |
| 2.1.20 | Рабочее совещание по обсуждению отчетов о предпроектном обследовании и обсуждению перечней, представленных Исполнителем на согласование | 20.09.2019 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 2.1.21 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня средств для замены портов сервисов внешнего контура вирутализации | 30.09.2019 | Перечень средств для замены портов сервисов внешнего контура вирутализации | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.22 прим. |  |
| 2.1.22 | Согласование перечня средств для замены портов сервисов внешнего контура вирутализации | 31.10.2019 * | Согласованный перечень средств для замены портов сервисов внешнего контура вирутализации | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.22 прим. |  |
| 2.1.23 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня параметров почтового сервера и параметров очистки почтовых ящиков | 30.09.2019 | Перечень параметров почтового сервера и параметров очистки почтовых ящиков | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.23. прим. |  |
| 2.1.24 | Согласование перечня параметров почтового сервера и параметров очистки почтовых ящиков | 31.10.2019 * | Согласованный перечень параметров почтового сервера и параметров очистки почтовых ящиков | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.23. прим. |  |
| 2.1.25 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня отслеживаемых параметров сетевого трафика | 30.09.2019 | Перечень отслеживаемых параметров сетевого трафика | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.26 прим. 2 |  |
| 2.1.26 | Согласование перечня отслеживаемых параметров сетевого трафика | 31.10.2019 * | Согласованный перечень отслеживаемых параметров сетевого трафика | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.26 прим. 2 |  |
| 2.1.27 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня средств анализа СпПС | 30.09.2019 | Перечень средств анализа СпПС | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.28 прим. 1 |  |
| 2.1.28 | Согласование перечня средств анализа СпПС | 31.10.2019 * | Согласованный перечень средств анализа СпПС | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.28 прим. 1 |  |
| 2.1.29 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» структуры реестра СпПС | 30.09.2019 | Структура реестра СпПС | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.28 прим. 2 |  |
| 2.1.30 | Согласование структуры реестра СпПС | 31.10.2019 * | Согласованная структура реестра СпПС | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.28 прим. 2 |  |
| 2.1.31 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня характеристик СпПС для проведения автоматической классификации и создания реестра СпПС | 30.09.2019 | Перечень характеристик СпПС для проведения автоматической классификации и создания реестра СпПС | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.28 прим. 3 |  |
| 2.1.32 | Согласование перечня характеристик СпПС для проведения автоматической классификации и создания реестра СпПС | 31.10.2019 * | Согласованный перечень характеристик СпПС для проведения автоматической классификации и создания реестра СпПС | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.28 прим. 3 |  |
| 2.1.33 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» состава полей метасхемы предметной области разработки СпПС | 30.09.2019 | Состав полей метасхемы предметной области разработки СпПС | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.31 прим. 1 |  |
| 2.1.34 | Согласование состава полей метасхемы предметной области разработки СпПС | 31.10.2019 * | Согласованный состав полей метасхемы предметной области разработки СпПС | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.31 прим. 1 |  |
| 2.1.35 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» формата обмена данными для обеспечения взаимодействия с виртуальными компьютерами Заказчика | 30.09.2019 | Формат обмена данными для обеспечения взаимодействия с виртуальными компьютерами Заказчика | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.31 прим. 2 |  |
| 2.1.36 | Согласование формата обмена данными для обеспечения взаимодействия с виртуальными компьютерами Заказчика | 31.10.2019 * | Согласованный формат обмена данными для обеспечения взаимодействия с виртуальными компьютерами Заказчика | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.31 прим. 2 |  |
| 2.1.37 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» модели угроз безопасности | 30.09.2019 | Модель угроз безопасности | ООО «САЙТЭК» | 10.2. прим. |  |
| 2.1.38 | Согласование модели угроз безопасности | 31.10.2019 * | Согласованная модель угроз безопасности | ФГКУ «В/ч 71330» | 10.2. прим. |  |
| 2.1.39 | Рабочее совещание по обсуждению перечней, представленных Исполнителем на согласование | 18.10.2019 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 2.1.40 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня параметров мониторинга состояния узлов специальной транспортной инфраструктуры | 29.11.2019 | Перечень параметров мониторинга состояния узлов специальной транспортной инфраструктуры | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.20 прим. |  |
| 2.1.41 | Согласование перечня параметров мониторинга состояния узлов специальной транспортной инфраструктуры | 31.12.2019 * | Согласованный перечень параметров мониторинга состояния узлов специальной транспортной инфраструктуры | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.20 прим. |  |
| 2.1.42 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня средств резервного копирования данных | 29.11.2019 | Перечень средств резервного копирования данных | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.21 прим. |  |
| 2.1.43 | Согласование перечня средств резервного копирования данных | 31.12.2019 * | Согласованный перечень средств резервного копирования данных | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.21 прим. |  |
| 2.1.44 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня средств выявления аномалий сетевых взаимодействий, с учетом их производительности | 29.11.2019 | Перечень средств выявления аномалий сетевых взаимодействий, с учетом их производительности | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.26 прим. 1 |  |
| 2.1.45 | Согласование перечня средств выявления аномалий сетевых взаимодействий, с учетом их производительности | 31.12.2019 * | Согласованный перечень средств выявления аномалий сетевых взаимодействий, с учетом их производительности | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.26 прим. 1 |  |
| 2.1.46 | Рабочее совещание по обсуждению перечней, представленных Исполнителем на согласование | 15.11.2019 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 2.1.47 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня средств создания защищенных соединений | 20.12.2019 | Перечень средств создания защищенных соединений | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.19 прим. |  |
| 2.1.48 | Рабочее совещание по обсуждению перечней, представленных Исполнителем на согласование | 25.12.2019 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 2.1.49 | Согласование перечня средств создания защищенных соединений | 31.01.2020 * | Согласованный перечень средств создания защищенных соединений | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.19 прим. |  |
| 2.1.50 | Разработка, согласование с 5027 ВП МО РФ и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» состава ОО ПТК «Натиск-2», включающего номенклатуру производителей оборудования и технических средств | 31.01.2020 | Состав ОО ПТК «Натиск-2», включающий номенклатуру производителей оборудования и технических средств | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ | 3.1 прим 1 |  |
| 2.1.51 | Согласование состава ОО ПТК «Натиск-2», включающего номенклатуру производителей оборудования и технических средств | 28.02.2020 * | Согласованный состав ОО ПТК «Натиск-2», включающий номенклатуру производителей оборудования и технических средств | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.1 прим 1 |  |
| 2.1.52 | Разработка, согласование с 5027 ВП МО РФ и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня документации на ОО ПТК «Натиск-2» | 31.01.2020 | Согласованный с 5027 ВП МО РФ перечень документации на ОО ПТК «Натиск-2» | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ | 3.1 прим 5 |  |
| 2.1.53 | Согласование перечня документации на ОО ПТК «Натиск-2» | 28.02.2020 * | Согласованный перечень документации на ОО ПТК «Натиск-2» | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.1 прим 5 |  |
| 2.1.54 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня средств для анализа электронных журналов событий аудита информационной безопасности | 31.01.2020 | Перечень средств для анализа электронных журналов событий аудита информационной безопасности | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.25 прим. 1 |  |
| 2.1.55 | Согласование перечня средств для анализа электронных журналов событий аудита информационной безопасности | 28.02.2020 * | Согласованный перечень средств для анализа электронных журналов событий аудита информационной безопасности | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.25 прим. 1 |  |
| 2.1.56 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» формата для экспорта информации о критических событиях | 31.01.2020 | Формат для экспорта информации о критических событиях | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.25 прим. 2 |  |
| 2.1.57 | Согласование формата для экспорта информации о критических событиях | 28.02.2020 * | Согласованный формат для экспорта информации о критических событиях | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.25 прим. 2 |  |
| 2.1.58 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» описания технологии однократной аутентификации пользователей | 31.01.2020 | Описание технологии однократной аутентификации пользователей | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.29.2 прим. |  |
| 2.1.59 | Согласование описания технологии однократной аутентификации пользователей | 28.02.2020 * | Согласованное описание технологии однократной аутентификации пользователей | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.29.2 прим. |  |
| 2.1.60 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня шаблонов документов и формат паспортов СпПС | 31.01.2020 | Перечень шаблонов документов и формат паспортов СпПС | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.30 прим. |  |
| 2.1.61 | Согласование перечня шаблонов документов и формат паспортов СпПС | 28.02.2020 * | Согласованный перечень шаблонов документов и формат паспортов СпПС | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.30 прим. |  |
| 2.1.62 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» параметров индексирования данных | 31.01.2020 | Параметры индексирования данных | ООО «САЙТЭК» | 3.2.3.32 прим. |  |
| 2.1.63 | Согласование параметров индексирования данных | 28.02.2020 * | Согласованные параметры индексирования данных | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.2.3.32 прим. |  |
| 2.1.64 | Рабочее совещание по обсуждению материалов, представленных Исполнителем на согласование | 14.02.2020 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 2.1.65 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня эскизов экранных форм пользовательского интерфейса СПО ОО ПТК «Натиск-2» | 28.02.2020 | Перечень эскизов экранных форм пользовательского интерфейса СПО ОО ПТК «Натиск-2» | ООО «САЙТЭК» | 3.6.1 прим. |  |
| 2.1.66 | Согласование перечня эскизов экранных форм пользовательского интерфейса СПО ОО ПТК «Натиск-2» | 31.03.2020 * | Согласованный перечень эскизов экранных форм пользовательского интерфейса СПО ОО ПТК «Натиск-2» | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.6.1 прим. |  |
| 2.1.67 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» перечня предложений по составу, количеству, квалификации и обязанностям обслуживающего персонала, трудоемкости, времени технического обслуживания и эксплуатационным расходам | 28.02.2020 | Перечень предложений по составу, количеству, квалификации и обязанностям обслуживающего персонала, трудоемкости, времени технического обслуживания и эксплуатационным расходам | ООО «САЙТЭК» | 3.7.2 |  |
| 2.1.68 | Согласование перечня предложений по составу, количеству, квалификации и обязанностям обслуживающего персонала, трудоемкости, времени технического обслуживания и эксплуатационным расходам | 31.03.2020 * | Согласованный перечень предложений по составу, количеству, квалификации и обязанностям обслуживающего персонала, трудоемкости, времени технического обслуживания и эксплуатационным расходам | ФГКУ «В/ч 71330» | 3.7.2 |  |
| 2.1.69 | Разработка и предоставление на согласование в 5027 ВП МО РФ программы обеспечения надежности | 28.02.2020 | Программа обеспечения надежности | ООО «САЙТЭК» | 3.5.4 |  |
| 2.1.70 | Согласование программы обеспечения надежности | 30.03.2020 | Согласованная программа обеспечения надежности | 5027 ВП МО РФ | 3.5.4 |  |
| 2.1.71 | Рабочее совещание по обсуждению материалов, представленных Исполнителем на согласование | 20.03.2020 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 2.1.72 | Подготовка пояснительной записки к эскизно-техническому проекту ОО ПТК «Натиск-2» | 20.04.2020 | Пояснительная записка к эскизно-техническому проекта ОО ПТК «Натиск-2» | ООО «САЙТЭК» | 13.2.1.1 13.2.2.1 |  |
| 2.1.73 | Рабочее совещание для обсуждения пояснительной записки к эскизно-техническому проекту ОО ПТК «Натиск-2» и материалов, представленных Исполнителем | 30.04.2020 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330 |  |  |
| 2.2. | Разработка и согласование перечня РКД на ОО ПТК «Натиск-2» |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка перечня РКД на ОО ПТК «Натиск-2» | 31.03.2020 | Перечень РКД на ОО ПТК «Натиск-2» | ООО «САЙТЭК» | 13.2.1.1 |  |
| 2.2.2 | Согласование перечня РКД на ОО ПТК «Натиск-2» | 30.04.2020 * | Согласованный перечень РКД на ОО ПТК «Натиск-2» | ФГКУ «В/ч 71330 | 13.2.2.2 |  |
| 2.3. | Разработка и согласование модели угроз безопасности, схемы безопасного обмена и обработки технологической информации, политики безопасности ОО ПТК «Натиск-2» (примечание: модель угроз безопасности разрабатывается и согласуется согласно пп. 2.1.33, 2.1.34 плана). |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Разработка схемы безопасного обмена и обработки технологической информации ОО ПТК «Натиск-2». | 31.03.2020 | Схема безопасного обмена и обработки технологической информации ОО ПТК «Натиск-2». | ООО «САЙТЭК» | 13.2.1.3 |  |
| 2.3.2 | Согласование схемы безопасного обмена и обработки технологической информации ОО ПТК «Натиск-2». | 30.04.2020 * | Согласованная схема безопасного обмена и обработки технологической информации ОО ПТК «Натиск-2». | ФГКУ «В/ч 71330» | 13.2.2.3 |  |
| 2.3.3 | Разработка политики безопасности ОО ПТК «Натиск-2». | 31.03.2020 | Политика безопасности ОО ПТК «Натиск-2». | ООО «САЙТЭК» | 13.2.1.3 |  |
| 2.3.4 | Согласование политики безопасности ОО ПТК «Натиск-2». | 30.04.2020 * | Согласованная политика безопасности ОО ПТК «Натиск-2». | ФГКУ «В/ч 71330» | 13.2.2.3 |  |
| 2.4 | Проведение патентных исследований и согласование отчета о патентных исследованиях |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Проведение патентных исследований | 31.03.2020 | Отчет о патентных исследованиях | ООО «САЙТЭК» | 13.2.1.4 |  |
| 2.4.2 | Согласование отчета о патентных исследований | 30.04.2020 * | Согласованный отчет о патентных исследованиях | ФГКУ «В/ч 71330» | 13.2.2.4 |  |
| 2.5. | Приемка этапа 1 ОКР |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Предоставление эскизно-технического проекта на НТС | 11.05.2020 | Пояснительная записка к эскизно-техническому проекту | ООО «САЙТЭК» | 14.3 |  |
| 2.5.2 | Проведение НТС, рассмотрение результатов эскизно-технического проекта на НТС | 26.05.2020 | Протокол НТС. Решение НТС. | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» 5027 ВП МО РФ | 14.3 |  |
| 2.5.3 | Предоставление эскизно-технического проекта на заключение в 5027 ВП МО РФ | 27.05.2020 | Пояснительная записка к эскизно-техническому проекту. Решение НТС. | ООО «САЙТЭК» | 14.3 |  |
| 2.5.4 | Рассмотрение результатов эскизно-технического проекта 5027 ВП МО РФ, подготовка заключения на эскизно-технический проект | 15.06.2020 | Заключение 5027 ВП МО РФ на эскизно-технический проект | 5027 ВП МО РФ | 14.3 |  |
| 2.5.5 | Предоставление в ФГКУ «В/ч 71330» пояснительной записки к эскизно-техническому проекту с заключением 5027 ВП МО РФ | 16.06.2020 | Пояснительная записка к эскизно-техническому проекту с решением НТС и заключением 5027 ВП МО РФ. | ООО «САЙТЭК» | 14.3 |  |
| 2.5.6 | Уведомление о готовности к сдаче этапа 1 ОКР | 25.06.2020 |  | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 2.5.7 | Приемка этапа 1 ОКР | 15.07.2020 | Акт приемки этапа ОКР | ФГКУ «В/ч 71330» 5027 ВП МО РФ ООО «САЙТЭК» | 14.3 |  |
| 3 | Разработка, согласование и предоставление на утверждение базовой спецификации приобретаемых материалов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка базовой спецификации приобретаемых материалов и согласование в 5027 ВП МО РФ | 30.05.2020 | Базовая спецификация приобретаемых материалов | ООО «САЙТЭК» | 7.2. прим. |  |
| 3.2 | Согласование с 5027 ВП МО РФ базовой спецификации приобретаемых материалов и предоставление на утверждения в ФГКУ «В/ч 71330» | 30.06.2020 | Согласованная с 5027 ВП МО РФ базовая спецификация приобретаемых материалов | 5027 ВП МО РФ | 7.2. прим. |  |
| 3.3 | Предоставление на утверждение базовой спецификации приобретаемых материалов в ФГКУ «В/ч 71330» | 30.06.2020 | Согласованная с 5027 ВП МО РФ базовая спецификация приобретаемых материалов | ООО «САЙТЭК» | 7.2. прим. |  |
| 3.4 | Утверждение базовой спецификации приобретаемых материалов в ФГКУ «В/ч 71330» | 31.07.2020 * | Утвержденная ФГКУ «В/ч 71330» базовая спецификация приобретаемых материалов | ФГКУ «В/ч 71330» | 7.2. прим. |  |
| 4. | Этап 2. Разработка РКД, изготовление и развертывание на объектах дислокации ОО ПТК «Натиск-2», проведение ПИ и МТП. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Рабочее совещание для обсуждения состав и содержания работ на Этапе 2 | 20.07.2020 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.2. | Рабочее совещание для контроля работ, выполняемых на Этапе 2 | 07.09.2020 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.3. | Рабочее совещание для контроля работ, выполняемых на Этапе 2 | 23.10.2020 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.4. | Рабочее совещание для контроля работ, выполняемых на Этапе 2 | 27.11.2020 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.5. | Рабочее совещание для контроля работ, выполняемых на Этапе 2 | 25.12.2020 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.6. | Рабочее совещание для контроля работ, выполняемых на Этапе 2 | 29.01.2021 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.7. | Рабочее совещание для контроля работ, выполняемых на Этапе 2 | 03.03.2021 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.8. | Рабочее совещание для контроля работ, выполняемых на Этапе 2 | 16.04.2021 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.9. | Рабочее совещание для контроля работ, выполняемых на Этапе 2 | 28.05.2021 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.10 | Разработка и предоставление на согласование в ФГКУ «В/ч 71330» программы демонстрации пользователям, администраторам и обслуживающему персоналу правил эксплуатации ОО ПТК «Натиск-2» | 30.06.2021 | Программа демонстрации пользователям, администраторам и обслуживающему персоналу правил эксплуатации ОО ПТК «Натиск-2» | ООО «САЙТЭК» | 9.1. прим. |  |
| 4.11 | Рабочее совещание для контроля работ, выполняемых на Этапе 2 | 16.07.2021 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.12 | Согласование программы демонстрации пользователям, администраторам и обслуживающему персоналу правил эксплуатации ОО ПТК «Натиск-2» в ФГКУ «В/ч 71330» | 30.07.2021 * | Согласованная программа демонстрации пользователям, администраторам и обслуживающему персоналу правил эксплуатации ОО ПТК «Натиск-2» | ФГКУ «В/ч 71330» | 9.1. прим. |  |
| 4.13 | Рабочее совещание для контроля работ, выполняемых на Этапе 2 | 20.08.2021 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.14 | Демонстрация пользователям, администраторам и обслуживающему персоналу правил эксплуатации ОО ПТК «Натиск-2» | 31.08.2021 |  | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  | Необходимо уточнить у Заказчика в каком виде надо будет проводить «демонстрацию правил эксплуатации» |
| 4.15 | Рабочее совещание для контроля работ, выполняемых на Этапе 2 | 17.09.2021 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.16 | Разработка РКД на ОО ПТК «Натиск-2» | 01.10.2021 | Комплект РКД на ОО ПТК «Натиск-2» | ООО «САЙТЭК» | 13.3.1.1 13.3.1.2 |  |
| 4.17 | Изготовление ОО ПТК «Натиск-2» | 01.10.2021 | ОО ПТК «Натиск-2» | ООО «САЙТЭК» | 13.3.2.1 13.3.2.2 |  |
| 4.17.1 | Изготовление – развертывание, монтаж, пуск и наладка ОО подкомплекска «Натиск-2-М» | 01.07.2021 |  | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 4.17.2 | Изготовление – развертывание, монтаж, пуск и наладка ОО подкомплекска «Натиск-2-Ц» | 01.07.2021 |  | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 4.17.3 | Изготовление – развертывание, монтаж, пуск и наладка ОО подкомплекска «Натиск-2-Н» | 01.07.2021 |  | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 4.17.4 | Изготовление – развертывание, монтаж, пуск и наладка ОО подкомплекска «Натиск-2-СП» | 01.08.2021 |  | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 4.17.5 | Изготовление – развертывание, монтаж, пуск и наладка ОО подкомплекска «Натиск-2-П» | 01.08.2021 |  | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 4.17.6 | Изготовление – развертывание, монтаж, пуск и наладка ОО подкомплекска «Натиск-2-Т» | 01.09.2021 |  | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 4.17.7 | Изготовление – развертывание, монтаж, пуск и наладка ОО подкомплекска «Натиск-2-А» | 01.09.2021 |  | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 4.17.8 | Изготовление – развертывание, монтаж, пуск и наладка ОО подкомплекска «Натиск-2-З» | 01.09.2021 |  | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 4.17.9 | Изготовление – развертывание, монтаж, пуск и наладка ОО подкомплекска «Натиск-2-Х» | 01.10.2021 |  | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 4.17.10 | Изготовление – развертывание, монтаж, пуск и наладка ОО подкомплекска «Натиск-2-Ш» | 01.10.2021 |  | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 4.17.11 | Изготовление – развертывание, монтаж, пуск и наладка ОО подкомплекска «Натиск-2-Б» | 01.10.2021 |  | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 4.18 | Предъявление проекта Инструкции по ПДТР на период эксплуатации ОО ПТК «Натиск-2» | 01.10.2021 | Проект Инструкции по ПДТР на период эксплуатации ОО ПТК «Натиск-2» | ООО «САЙТЭК» | 13.3.2.3 |  |
| 4.19 | Рабочее совещание по обсуждению РКД ОО ПТК «Натиск-2» | 08.10.2021 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.20 | Разработка, согласование и предоставление на утверждение программы и методики ПИ ОО ПТК «Натиск-2» |  |  |  |  |  |
| 4.19.1 | Разработка программы и методики ПИ ОО ПТК «Натиск-2» | 22.10.2021 | Программа и методика ПИ ОО ПТК «Натиск-2» | ООО «САЙТЭК» | 14.6 |  |
| 4.19.2 | Рабочее совещание по обсуждению программы и методики ПИ ОО ПТК «Натиск-2» | 29.10.2021 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.19.3 | Согласование с 5027 ВП МО РФ программы и методики ПИ ОО ПТК «Натиск-2» | 19.11.2021 | Согласованная 5027 ВП МО РФ программа и методика ПИ ОО ПТК «Натиск-2» | 5027 ВП МО РФ | 14.6 |  |
| 4.19.4 | Предоставление на утверждение программы и методики ПИ ОО ПТК «Натиск-2» в ФГКУ «В/ч 71330» | 03.12.2021 |  | ООО «САЙТЭК» |  | За 2 месяца до начала ПИ |
| 4.19.5 | Утверждение программы и методики ПИ ОО ПТК «Натиск-2» в ФГКУ «В/ч 71330» | 31.12.2021 | Утвержденная ФГКУ «В/ч 71330» программа и методика ПИ ОО ПТК «Натиск-2» | ФГКУ «В/ч 71330» | 14.6 |  |
| 4.20 | ПИ ОО ПТК «Натиск-2» |  |  |  |  |  |
| 4.20.1 | Уведомление о готовности к проведению ПИ | 17.01.2022 | Уведомление о готовности к проведению ПИ | ООО «САЙТЭК» | 13.3.1.3 |  |
| 4.20.2 | Подготовка приказа о проведении ПИ | 14.02.2022 | Приказ о проведении ПИ | ООО «САЙТЭК» | 13.3.1.3 |  |
| 4.20.3 | Проведение ПИ ОО ПТК «Натиск-2» | 14.02.2022 - 22.04.2022 | Акт ПИ ОО ПТК «Натиск-2» | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.2.4 |  |
| 4.20.3.1 | Проведение ПИ ОО ПТК «Натиск-2-Ц», «Натиск-2-Н» | 14.02.2022-04.03.2022 | Акт ПИ ОО ПТК «Натиск-2-М», «Натиск-2-Ц», «Натиск-2-Н» | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.2.4 | Группа 1 |
| 4.20.3.2 | Проведение ПИ ОО ПТК «Натиск-2-СП», «Натиск-2-П» | 14.03.2022-01.04.2022 | Акт ПИ ОО ПТК «Натиск-2-СП», «Натиск-2-П» | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.2.4 | Группа 1 |
| 4.20.3.3 | Проведение ПИ ОО ПТК «Натиск-2-Т», «Натиск-2-А» | 04.04.2022-22.04.2022 | Акт ПИ ОО ПТК «Натиск-2-Т», «Натиск-2-А» | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.2.4 | Группа 1 |
| 4.20.3.4 | Проведение ПИ ОО ПТК «Натиск-2-З» | 14.02.2022-04.03.2022 | Акт ПИ ОО ПТК «Натиск-2-З» | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.2.4 | Группа 2 |
| 4.20.3.5 | Проведение ПИ ОО ПТК «Натиск-2-Х», «Натиск-2-Ш» | 14.03.2022-01.04.2022 | Акт ПИ ОО ПТК «Натиск-2-Х», «Натиск-2-Ш» | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.2.4 | Группа 2 |
| 4.20.3.6 | Проведение ПИ ОО ПТК «Натиск-2-Б» | 04.04.2022-22.04.2022 | Акт ПИ ОО ПТК «Натиск-2-Б» | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.2.4 | Группа 2 |
| 4.20.3.7 | Проведение ПИ ОО ПТК «Натиск-2-М» | 14.02.2022 - 22.04.2022 | Акт ПИ ОО ПТК «Натиск-2-М», «Натиск-2-Ц», «Натиск-2-Н» | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.2.4 |  |
| 4.21 | Разработка, согласование и предоставление на утверждение программы и методики МТП ОО ПТК «Натиск-2» |  |  |  |  |  |
| 4.21.1 | Разработка программы и методики МТП ОО ПТК «Натиск-2» | 22.10.2021 | Программа и методика МТП ОО ПТК «Натиск-2» | ООО «САЙТЭК» | 14.7 |  |
| 4.21.2 | Рабочее совещание по обсуждению программы и методики МТП ОО ПТК «Натиск-2» | 29.10.2021 | Протокол рабочего совещания | ООО «САЙТЭК» ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 4.21.3 | Согласование с 5027 ВП МО РФ программы и методики МТП ОО ПТК «Натиск-2» | 19.11.2021 | Согласованная 5027 ВП МО РФ программа и методика МТП ОО ПТК «Натиск-2» | 5027 ВП МО РФ | 14.7 |  |
| 4.21.4 | Предоставление на утверждение программы и методики МТП ОО ПТК «Натиск-2» в ФГКУ «В/ч 71330» | 03.12.2021 | Согласованная 5027 ВП МО РФ программа и методика МТП ОО ПТК «Натиск-2» | ООО «САЙТЭК» | 14.7 | За 2 месяца до начала МТП |
| 4.21.5 | Утверждение программы и методики МТП ОО ПТК «Натиск-2» в ФГКУ «В/ч 71330» | 31.12.2021 | Утвержденная ФГКУ «В/ч 71330» программа и методика МТП ОО ПТК «Натиск-2» | ФГКУ «В/ч 71330» | 14.7 |  |
| 4.22 | МТП ОО ПТК «Натиск-2» |  |  |  |  |  |
| 4.22.1 | Направление уведомления о готовности РКД к согласованию и готовности ОО к МТП в 5027 ВП МО РФ. | 01.02.2022 | Уведомление о готовности РКД к согласованию и готовности ОО к МТП в 5027 ВП МО РФ | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 4.22.2 | Проведение МТП ОО ПТК «Натиск-2» | 21.02.2022 - 29.04.2022 | Акт МТП ОО ПТК «Натиск-2» | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.1.4 |  |
| 4.22.2.1 | Проведение МТП ОО ПТК «Натиск-2-Ц», «Натиск-2-Н» | 21.02.2022-11.03.2022 | Акт МТП ОО ПТК «Натиск-2-М», «Натиск-2-Ц», «Натиск-2-Н». | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.1.4 | Группа 1 |
| 4.22.2.2 | Проведение МТП ОО ПТК «Натиск-2-СП», «Натиск-2-П» | 21.03.2022-08.04.2022 | Акт МТП ОО ПТК «Натиск-2-СП», «Натиск-2-П» | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.1.4 | Группа 1 |
| 4.22.2.3 | Проведение МТП ОО ПТК «Натиск-2-Т», «Натиск-2-А» | 11.04.2022-29.04.2022 | Акт МТП ОО ПТК «Натиск-2-Т», «Натиск-2-А» | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.1.4 | Группа 1 |
| 4.22.2.4 | Проведение МТП ОО ПТК «Натиск-2-З» | 21.02.2022-11.03.2022 | Акт МТП ОО ПТК «Натиск-2-З» | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.1.4 | Группа 2 |
| 4.22.2.5 | Проведение МТП ОО ПТК «Натиск-2-Х», «Натиск-2-Ш» | 21.03.2022-08.04.2022 | Акт МТП ОО ПТК «Натиск-2-Х», «Натиск-2-Ш». | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.1.4 | Группа 2 |
| 4.22.2.6 | Проведение МТП ОО ПТК «Натиск-2-Б» | 11.04.2022-29.04.2022 | Акт МТП ОО ПТК «Натиск-2-Б». | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.1.4 | Группа 2 |
| 4.22.2.7 | Проведение МТП ОО ПТК «Натиск-2-М», «Натиск-2-Ц», «Натиск-2-Н» | 21.02.2022 - 29.04.2022 | Акт МТП ОО ПТК «Натиск-2-М», «Натиск-2-Ц», «Натиск-2-Н». | ООО «САЙТЭК» 5027 ВП МО РФ ФГКУ «В/ч 71330» | 13.3.1.4 |  |
| 4.23 | Приемка этапа 2 ОКР | 19.05.2022 | Акт ПИ ОО ПТК «Натиск-2». Акт МТП ОО ПТК «Натиск-2». | ФГКУ «В/ч 71330» 5027 ВП МО РФ ООО «САЙТЭК» | 14.4 |  |
| 5. | Подготовка к ГИ ОО ПТК «Натиск-2» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и согласование программы и методик ГИ, предоставление на согласование в ООО «САЙТЭК» | 12.04.2022 | Программы и методика ГИ, согласованная с 5027 ВП МО РФ | ФГКУ «В/ч 71330» 5027 ВП МО РФ | 14.8 | за 45 суток до начала ГИ |
| 5.2 | Согласование программы и методики ГИ | 12.05.2022 | Согласованная программа и методики ГИ | ООО «САЙТЭК» | 14.8 |  |
| 5.3 | Уведомление о готовности к ГИ | 12.05.2022 | Уведомление о готовности к ГИ | ООО «САЙТЭК» |  |  |
| 5.4 | Подготовка приказа о проведении ГИ | 20.05.2022 | Приказ о проведении ГИ | ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |
| 6. | Проведение ГИ и корректировка РКД. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение ГИ ОО ПТК «Натиск-2» | 23.05.2022 - 01.07.2022 | 1. Акт ГИ ОО ПТК «Натиск-2» 2. Совместное решение по акту ГИ ОО ПТК «Натиск-2» | ФГКУ «В/ч 71330» 5027 ВП МО РФ ООО «САЙТЭК» | 13.4.1.1 |  |
| 6.2 | Корректировка РКД на ОО ПТК «Натиск-2» | 01.07.2022-15.07.2022 | 1. Откорректированный комплект РКД на ОО ПТК «Натиск-2». 2. Извещение о корректировке РКД на ОО ПТК «Натиск-2». 3. Акт проверки устранения замечаний. | ООО «САЙТЭК» | 13.4.1.2 |  |
| 6.3 | Приемка этапа 3 ОКР | 15.07.2022 | Акт ГИ ОО ПТК «Натиск-2» | ФГКУ «В/ч 71330» 5027 ВП МО РФ ООО «САЙТЭК» | 14.5 |  |

| от ФГКУ «В/ч 71330» Л.Н. Мусорин __ ___________ 2019 г. C.А. Рудаков __ ___________ 2019 г. В.А. Белобородов __ ___________ 2019 г. C.В. Карих __ ___________ 2019 г. |  |  |  | от ООО «САЙТЭК» А.Н. Чапарин __ ___________ 2019 г. Д.Ю. Козлов __ ___________ 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от 5027 ВП МО РФ О.А. Попов __ ___________ 2019 г. |  |  |  |  |